## RECAPE DR CARLOS BURGOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra:- RECAPE DE TRECHO DA AV DR CARLOS BURGOS
Local :- Av Dr. Carlos Burgos trecho do Posto de Saude
Bases:- SINAPI - Boletim 07/2021; SIURB 01/2021 e CDHU Bol 183 de 08/2021
Data planilha 15/10/2021
Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total
1 |  | Serviços Iniciais | [5 empty] | 1712.46
1.1 | SINAPI - 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 6 | M2 | R$ 225,00 | 26.85% | R$ 285,41 | 1712.46
2 |  | Demolições e Retiradas | [5 empty] | 26900.57
2.1 | SINAPI - 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | 3262.51 | M2 | R$ 6,45 | 26.85% | R$ 8,18 | 26687.33
2.2 | SINAPI - 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 495.9 | TXKM | R$ 0,34 | 26.85% | R$ 0,43 | 213.24
3 |  | Pavimentação | [5 empty] | 309626.09
3.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 3262.51 | M2 | R$ 2,29 | 26.85% | R$ 2,90 | 9461.28
3.2 | SINAPI - 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 97.87 | M3 | R$ 1.078,51 | 26.85% | R$ 1.368,09 | 133894.97
3.3 | SINAPI - 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 6910.6 | TXKM | R$ 0,34 | 26.85% | R$ 0,43 | 2971.56
3.4 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 3467.16 | M2 | R$ 2,29 | 26.85% | R$ 2,90 | 10054.76
3.5 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 104.01 | M3 | R$ 1.137,56 | 26.85% | R$ 1.442,99 | 150085.39
3.6 | SINAPI - 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 7344.49 | TXKM | R$ 0,34 | 26.85% | R$ 0,43 | 3158.13
4 |  | Sinalização | [5 empty] | 8390.31
4.1 | SINAPI - 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 1100.11 | M | R$ 3,90 | 26.85% | R$ 4,95 | 5445.54
4.2 | SINAPI - 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 106.54 | M2 | R$ 21,79 | 26.85% | R$ 27,64 | 2944.77
5 |  | Drenagem | [5 empty] | 16672.15
5.1 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 157.97 | M | R$ 40,12 | 26.85% | R$ 50,89 | 8039.09
5.2 | SINAPI - 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 157.97 | M | R$ 43,08 | 26.85% | R$ 54,65 | 8633.06
Total Orçamento | [7 empty] | R$ 363.301,58
Carlos Eduardo Mazzetto
Engenheiro Civil - SMDU
ART 28027230211275336

## Cronograma Fisico Financeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra:- RECAPE DE TRECHO DA AV DR CARLOS BURGOS
Local :- Av Dr. Carlos Burgos trecho do Posto de Saude
Bases:- SINAPI - Boletim 07/2021; SIURB 01/2021 e CDHU Bol 183 de 08/2021
Data planilha 15/10/2021
|  |  |  | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês
Item | Etapa da Obra | Valor | % | part | % | part | % | part | % | part | % | part | % | part | %
1 | Serviços Iniciais | 1712.46 | 0.4714% | 1712.46 | 100%
2 | Demolições e Retiradas | 26900.57 | 7.404% |  |  | 26900.57 | 100%
3 | Pavimentação | 309626.09 | 85.23% | [6 empty] | 154813.045 | 50% | 154813.045 | 50%
4 | Sinalização | 8390.31 | 2.309% | [10 empty] | 8390.31 | 100%
5 | Drenagem | 16672.15 | 4.589% |  |  |  |  | 16672.15 | 100%
| Total | 363301.58 | 100% | 1712.46 | 0.4714% | 26900.57 | 7.4% | 16672.15 | 4.589% | 154813.045 | 42.61% | 154813.045 | 42.61% | 8390.31 | 2.309%
| Total Acumulado |  |  | 1712.46 | 0.4714% | 28613.03 | 7.876% | 45285.18 | 12.46% | 200098.225 | 55.08% | 354911.27 | 97.69% | 363301.58 | 100%
Carlos Eduardo Mazzetto
Engenheiro Civil - SMDU
ART 28027230211275336

## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Amparo
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Obra:- RECAPE DE TRECHO DA AV DR CARLOS BURGOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32%
Risco | [6 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 20.73%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 26.85%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Amparo / SP |  |  |  |  | 05 de outubro de 2021
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Mônica de Souza Lenzi Baraldi
CREA/CAU: | 5060266194
ART/RRT: | 28027230210878296