## ORÇAMENTO
Orçamento Referencia
Obra: | Pavimentação da Rua 6
Local: | Rua 6 - Santa Helena - Amparo SP
Operação | 1061679-92 |  | P + Brasil | 878692 | DATA BASE |  | 2021-05-01
[8 empty] | BDI | 26.85%
Item | Codigo | Fonte | Evento | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
1 |  |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 6164.88
1.1 | SINAPI-I | 4813 | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 225 | 285.41 | 1712.46
1.2 | SINAPI | 10775 | 1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 6 | MES | 585 | 742.07 | 4452.42
2 |  |  |  | Drenagem |  |  |  |  | 110862.1384
2.1 | CDHU-181 | 49.12.058 | 2 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | 3 | UN | 2083.09 | 2642.4 | 7927.2
2.2 | SINAPI | 99288 | 2 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | 8 | UN | 444.63 | 564.01 | 4512.08
2.3 | SINAPI | 98051 | 2 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | 8 | M | 783.22 | 993.51 | 7948.08
2.4 | SINAPI | 98114 | 2 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | 8 | UN | 726.62 | 921.72 | 7373.76
2.5 | SINAPI | 92210 | 2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 47 | M | 128.47 | 162.96 | 7659.12
2.6 | SINAPI | 90082 | 2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 47.12 | M3 | 8.18 | 10.38 | 489.1056
2.7 | SINAPI | 93374 | 2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 37.6 | M3 | 21.32 | 27.04 | 1016.704
2.8 | SINAPI | 92212 | 2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 172 | M | 228.35 | 289.66 | 49821.52
2.9 | SINAPI | 90082 | 2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 206.4 | M3 | 8.18 | 10.38 | 2142.432
2.10 | SINAPI | 93374 | 2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 144.48 | M3 | 21.32 | 27.04 | 3906.7392
2.11 | SINAPI | 94267 | 2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 369.36 | M | 38.56 | 48.91 | 18065.3976
3 |  |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 212755.6903
3.1 | SINAPI | 95147 | 3 | Abertura de Caixa até 25 cm inclui escavação, compactação, transporte e reparo do subleito | 1442.33 | M2 | 14.11 | 17.9 | 25817.707
3.2 | SINAPI | 96396 | 3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 288.46 | M3 | 104.52 | 132.58 | 38244.0268
3.3 | SINAPI | 95877 | 3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | 9807.84 | M3XKM | 1.3 | 1.65 | 16182.936
3.4 | SINAPI | 96402 | 3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 1442.33 | M2 | 2.07 | 2.63 | 3793.3279
3.5 | SINAPI | COMP-01 | 3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 57.69 | M3 | 1622.12 | 2057.66 | 118706.4054
3.6 | SINAPI | 93589 | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | 4315.21 | TXKM | 1.83 | 2.32 | 10011.2872
4 |  |  |  | Muro de Arrimo |  |  |  |  | 66883.4635
4.1 | SINAPI | 98524 | 4 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 445.89 | M2 | 2.85 | 3.62 | 1614.1218
4.2 | CDHU-181 | 02.09.030 | 4 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 445.89 | M2 | 5.11 | 6.48 | 2889.3672
4.3 | SINAPI | 94993 | 4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 445.89 | M2 | 79.66 | 101.05 | 45057.1845
4.4 | SINAPI | 94275 | 4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 368.57 | M | 37.05 | 47 | 17322.79
5 |  |  |  | Sinalização |  |  |  |  | 5282.4789
5.1 | SINAPI | 72947 | 5 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 46.97 | M2 | 30.33 | 38.47 | 1806.9359
5.2 | SINAPI | 34723 | 5 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 0.51 | M2 | 519.75 | 659.3 | 336.243
5.3 | CDHU-181 | 46.08.070 | 5 | Tubo Galvanizado sem costura | 8 | M | 274.97 | 348.8 | 2790.4
5.4 | CDHU-181 | 97.05.140 | 5 | Suporte de perfil metálico | 15 | KG | 18.34 | 23.26 | 348.9
6 |  |  |  | Proteção de Talude |  |  |  |  | 5357.518
6.1 | CDHU-181 | 02.09.030 | 6 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 133.28 | M2 | 5.11 | 6.48 | 863.6544
6.2 | CDHU-181 | 34.01.010 | 6 | cpos-176D 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum | 13.32 | M3 | 151.51 | 192.19 | 2559.9708
6.3 | SINAPI | 98504 | 6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 133.28 | M2 | 11.44 | 14.51 | 1933.8928
Total: | [8 empty] | 407306.1891
Amparo, 23 de junho de 2021.
Carlos Eduardo Mazzetto
Eng. Civil SMDU
CREA 5060363666

## BDI
[5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
1061679-92 |  | 878692 |  | Município de Amparo
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO CHÁCARA DAS ÁGUAS - Trecho II / PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32%
Risco | [7 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [7 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 26.85%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Amparo / SP | [5 empty] | 2021-06-23
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | Calos Eduardo Mazzetto
CREA/CAU: | 5060363666
ART/RRT: | 0

## Eventograma
EVENTOGRAMA
Obra: | Pavimentação da Rua 6
Local: | Rua 6 - Santa Helena - Amparo SP
Operação | 1061679-92 | P + Brasil 878682 | DATA BASE | 2021-05-01
Evento | Item | Título do Evento / Descrição do Serviço | Valor | Total
1 |  | Serviços Iniciais |  | 6164.88
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1712.46
| 1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 4452.42
2 |  | Drenagem |  | 110862.1384
| 2.1 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | 7927.2
| 2.2 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | 4512.08
| 2.3 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | 7948.08
| 2.4 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | 7373.76
| 2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 7659.12
| 2.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 489.1056
| 2.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 1016.704
| 2.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 49821.52
| 2.9 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 2142.432
| 2.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 3906.7392
| 2.11 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 18065.3976
3 |  | Pavimentação |  | 212755.6903
| 3.1 | Abertura de Caixa até 25 cm inclui escavação, compactação, transporte e reparo do subleito | 25817.707
| 3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 38244.0268
| 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | 16182.936
| 3.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 3793.3279
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 118706.4054
| 3.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | 10011.2872
4 |  | Muro de Arrimo |  | 66883.4635
| 4.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 1614.1218
| 4.2 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 2889.3672
| 4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 45057.1845
| 4.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 17322.79
5 |  | Sinalização |  | 5282.4889
| 5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 1806.9359
| 5.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 336.243
| 5.3 | Tubo Galvanizado sem costura | 2790.4
| 5.4 | Suporte de perfil metálico | 348.9
6 |  | Proteção de Talude |  | 5357.528
| 6.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 863.6544
| 6.2 | cpos-176D 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum | 2559.9708
| 6.3 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 1933.8928
|  | TOTAL GERAL |  | 407306.1891
Carlos Eduardo Mazzetto
Eng. Civil SMDU
CREA 5060363666

## Cronograma PLE
Cronograma PLE
Obra: | Pavimentação da Rua 6
Local: | Rua 6 - Santa Helena - Amparo SP
Operação | 1061679-92 | P + Brasil | 878692 |  | DATA BASE |  | 2021-05-01
Evento |  | Título do Evento / Descrição do Serviço | Total | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  |  | part % | valor | part % | valor | part % | valor | part % | valor | part % | valor | part % | valor | 2283.3
1 |  | Serviços Iniciais | 6164.88 | 100% | 6164.88 | [10 empty] | 2405.179
2 |  | Drenagem | 110862.1384 |  |  | 100% | 110862.1384 | [8 empty] | 34838.9664
3 |  | Pavimentação | 212755.6903 | [6 empty] | 100% | 212755.6903 |  |  |  |  | 36782.7234
4 |  | Muro de Arrimo | 66883.4635 |  |  |  |  | 100% | 66883.4635 | [6 empty] | 36289.6382
5 |  | Sinalização | 5282.4889 | [8 empty] | 100% | 5282.4889 |  |  | 107759.3066
6 |  | Proteção de Talude | 5357.528 | [10 empty] | 100% | 5357.528 | 4320.826
|  | TOTAL GERAL | 407306.1891 | 1.514% | 6164.88 | 27.22% | 110862.1384 | 16.42% | 66883.4635 | 52.23% | 212755.6903 | 1.297% | 5282.4889 | 1.315% | 5357.528
|  |  |  | 1.514% | 6164.88 | 28.73% | 117027.0184 | 45.15% | 183910.4819 | 97.39% | 396666.1722 | 98.68% | 401948.6611 | 100% | 407306.1891
Carlos Eduardo Mazzetto
Eng. Civil SMDU
CREA 5060363666